## スケジュール
スケジュール
メンバー：O、C、A、W、M、I
|  | 2023 |  |  |  |  | 2024
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
計画 | bar: 2023 8 to 2023 11
設計 | bar: 2023 12 to 2024 2
製造 | bar: 2024 2 to 2024 4
テスト | bar: 2024 3 to 2024 6
振り返り | bar: 2024 7
計画 ：スケジュール、使用言語、テーマ、担当者ごとの担当フェーズ
設計 ：機能設計(詳細設計含む)、サンプル作成
製造 ：アプリ作成
テスト：テスト設計、テスト仕様書、テスト成績書

## Sheet2
2023年 | 8月 | フロントエンドorバックエンドのメンバー決め
| 9月 | 使用する言語及びサーバーを決め 使用言語：vue.js、サーバー：nginx
| 10月 | 【O、C】 仕様を決める（来月課内会議までにどこかで打ち合わせさせてください） 【W】 dockerを使った起動方針を調べる 【A、M、I】 vue.jsについて学習をする
| 11月 | 仕様書分担 【O】※ and スケジュール作成 ・概要(Word) 言語、バージョンをまとめる ・目的 課の出席管理機能の作成 【C】※ and ICT2課出欠情報のサンプルを作成 ・概要(Word) 言語、バージョンをまとめる ・目的 課の出席管理機能の作成 【A、W、M、I】 ・画面一覧 簡潔に一覧を作成→詳細はエクセルの画面図を参照 ・画面図(Excel) ・機能一覧(ボタン等) ・機能詳細